## Matriz de requerimiento (SMEAN)
MATRIZ DE REQUERIMIENTOS:SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - SMEAN "Alfred Nobel"
ID REQ | Nombre / Descripción del Requisito | Tipo (Funcional/No Funcional) | Fuente / Interesado | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Estado Actual | Criterio de Aceptación / Verificación
REQ-001 | Registrar equipos con código, nombre, marca, modelo y estado. | Funcional | Técnico de mantenimiento | Alta | Pendiente | El sistema debe permitir ingresar y guardar correctamente los datos del equipo y mostrarlo en la lista.
REQ-002 | Registrar mantenimientos preventivos y correctivos realizados a cada equipo. | Funcional | Técnico de mantenimiento | Alta | Pendiente | El sistema permite registrar el tipo de mantenimiento, fecha, descripción y responsable asociado al equipo.
REQ-003 | Consultar el historial de mantenimiento de cada equipo. | Funcional | Responsable de equipos | Alta | Pendiente | Al seleccionar un equipo, el sistema debe mostrar sus mantenimientos realizados, indicando fecha, tipo y descripción. ordenado por fecha.
REQ-004 | Generar alertas cuando un equipo requiera mantenimiento preventivo. | Funcional | Administrador | Alta | Pendiente | El sistema debe mostrar una alerta cuando se aproxime o haya vencido la fecha programada de mantenimiento..
REQ-005 | Generar reportes de equipos y mantenimientos realizados. | Funcional | Administrador | Media | Pendiente | El sistema debe permitir generar un reporte con información actualizada de los equipos y sus mantenimientos.
REQ-006 | Proteger la información mediante usuarios y contraseñas. | No Funcional | Administrador de TI | Alta | Pendiente | El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios registrados con credenciales válidas.

## Historia U (SMEAN)
HISTORIAS DE USUARIO:SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - SMEAN "Alfred Nobel"
ID Historia | Título de la Historia | Como... (Rol/Usuario) | Quiero... (Acción/Funcionalidad) | Para... (Beneficio/Valor) | Criterios de Aceptación (Dado que... Cuando... Entonces...)
HU-001 | Registro de equipos | Técnico de mantenimiento | Registrar un equipo | Tener control de los equipos existentes. | Dado que el técnico de mantenimiento se encuentra en el formulario de registro de equipos, cuando ingrese el código, nombre, marca, modelo y estado y presione "Guardar", entonces el sistema debe validar y registrar el equipo correctamente.
HU-002 | Registro de mantenimiento | Técnico de mantenimiento | Registrar el mantenimiento realizado | Mantener actualizado el estado del equipo. | Dado que el técnico de mantenimiento tiene un equipo registrado, cuando ingrese el tipo de mantenimiento, fecha, descripción y responsable y presione "Guardar", entonces el sistema debe registrar el mantenimiento y asociarlo al equipo seleccionado.
HU-003 | Historial de mantenimiento | Responsable de equipos | Consultar el historial de un equipo | Conocer las reparaciones y mantenimientos anteriores. | Dado que el responsable de equipos ha seleccionado un equipo registrado, cuando consulte su historial de mantenimiento, entonces el sistema debe mostrar los mantenimientos realizados indicando fecha, tipo y descripción.
HU-004 | Alertas de mantenimiento | Administrador | Recibir alertas de mantenimientos próximos | Realizar el mantenimiento a tiempo. | Dado que existe un mantenimiento preventivo programado para un equipo, cuando se aproxime o llegue la fecha establecida, entonces el sistema debe mostrar una alerta indicando que el equipo requiere mantenimiento.
HU-005 | Reportes | Administrador | Generar reportes de equipos y mantenimientos | Obtener información para la toma de decisiones. | Dado que el administrador necesita información del sistema, cuando seleccione el tipo de reporte y solicite su generación, entonces el sistema debe generar un reporte actualizado de equipos y mantenimientos.
HU-006 | Inicio de sesión seguro | Usuario del sistema | Iniciar sesión con usuario y contraseña | Proteger la información y controlar el acceso al sistema. | Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, cuando ingrese un usuario y una contraseña válidos y presione "Iniciar sesión", entonces el sistema debe validar las credenciales y permitir el acceso según los permisos asignados.

## Cronograma (SMEAN)
PLANIFICACIÓN DE PROYECTO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO TÉCNICO – SMEAN "Alfred Nobel"
Código | Entregable / Tarea Técnica | Responsable del Equipo | Fecha Inicio | Fecha Límite | Duración | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
1.0 | ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS | SHERLY | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 6 | X
1.1 | REQ-001 / HU-001 – Registro de equipos | Sherly - Berenice | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2 | X
1.2 | REQ-002 / HU-002 – Registro de mantenimiento | Sherly - Berenice | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 4 | X
2.0 | ARQUITECTURA DE SISTEMAS | DAMARIS - DANIEL | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 |  | X
2.1 | Definir arquitectura, módulos, flujo y tecnologías del sistema | Damaris - Daniel | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 |  | X
3.0 | DISEÑO UI/UX | DAMARIS | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 |  |  | X
3.1 | Diseñar pantallas de equipos y mantenimiento | Damaris | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 |  |  | X
3.2 | Diseñar pantallas de historial, alertas, reportes e inicio de sesión | Damaris | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2 |  |  | X
4.0 | BASE DE DATOS | DANIEL | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 |  |  |  | X
4.1 | Crear tablas y relaciones para equipos, mantenimientos y usuarios | Daniel | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 |  |  |  | X
4.2 | Definir relaciones, claves y datos para historial, reportes y seguridad | Daniel | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2 |  |  |  | X
5.0 | DESARROLLO | SHERLY- NANCY | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 |  |  |  |  | X | X
5.1 | Desarrollar HU-001, HU-002 y HU-003 | Sherly - Nancy | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 |  |  |  |  | X
5.2 | Desarrollar HU-004, HU-005 y HU-006 (Login) | Nancy - Henry | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | [5 empty] | X
6.0 | INTEGRACIÓN DEL SISTEMA | NANCY - HENRY | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | [6 empty] | X | X
6.1 | Integrar interfaz, base de datos, mantenimientos, alertas y reportes | Henry | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | [6 empty] | X
6.2 | Integrar autenticación, permisos y validaciones | Nancy - Henry | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | [7 empty] | X
7.0 | PRUEBAS | DAMARIS, NANCY, SHERLY, DANIEL, HENRY | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | [8 empty] | X | X
7.1 | Probar los 6 requerimientos y las 6 historias de usuario | Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry, Berenice | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | [8 empty] | X
7.5 | Validar criterios de aceptación y pruebas de seguridad del Login | Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry, Berenice | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | [9 empty] | X
8.0 | CORRECCIONES Y VALIDACIÓN | DAMARIS, NANCY, SHERLY, DANIEL, HENRY | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | [10 empty] | X
8.1 | Corregir errores y verificar nuevamente los criterios de aceptación | Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry, Berenice | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | [10 empty] | X
9.0 | DOCUMENTACIÓN | DAMARIS, NANCY, SHERLY, DANIEL, HENRY | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | [11 empty] | X | X
9.1 | Elaborar manual, documentación técnica y evidencias del sistema | Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry, Berenice | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | [11 empty] | X
9.2 | Revisar y completar documentación final | Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry, Berenice | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | [12 empty] | X
10.0 | PRESENTACIÓN FINAL | DAMARIS, NANCY, SHERLY, DANIEL, HENRY | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | [13 empty] | X | X
10.1 | Preparar demostración, exposición y presentación final del SMEAN | Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry, Berenice | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | [13 empty] | X | X

## Arquitectura y Flujos (SMEAN)
DISEÑO DE ARQUITECTURA POR CAPAS Y FLUJO DE DATOS - SMEAN "Alfred Nobel"
SECCIÓN A: ARQUITECTURA POR CAPAS DEL SISTEMA
Capa de Software | Nombre Sencillo | Descripción del Rol en el Sistema | Tecnología Base | Responsable Asignado
Capa 1: Presentación del sistema web (SMEAN) | Pantalla de ordenador | Interfaz visual donde los estudiantes, docentes, administrador llamados usuarios, podrán interactuar con el sistema mediante, formularios, menús, consultas, alertas, reportes e inicio de sesión. | HTML, CSS, JavaScript | SHERLY
Capa 2: Lógica de negocio | Procesamiento del sistema | Procesa las reglas del sistema: valida datos, registra equipos y mantenimientos, consulta historiales, genera alertas, reportes y controla el acceso. | Node.js (Express) / API REST | DAMARIS - DANIEL
Capa 3: Datos (Almacen seguro) | Base de datos | Almacena y organiza la información de equipos, mantenimientos, historial, usuarios y reportes, manteniendo las relaciones y la integridad de los datos. | SQL Server | DANIEL
Capa 4: Seguridad y acceso | Control de acceso | Protege la información mediante autenticación de usuarios, contraseñas, permisos y validaciones para permitir el acceso solo a usuarios autorizados. | Node.js (Express): autenticación, sesiones y control de permisos | NANCY - HENRY
SECCIÓN B: MATRIZ DE PROCESOS (EQUIVALENTE A DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 1)
ID Proceso | Nombre del Proceso | Usuario Activo | Datos de Entrada | Procesamiento Interno (Lógica del Sistema) | Salida / Almacén Destino
PROC-01 | Registro de equipos | Sherly - Berenice | Código, nombre, marca, modelo y estado | El sistema valida los datos obligatorios y registra el equipo con un código único. | Base de datos: Equipos; lista de equipos registrados.
PROC-02 | Registro e historial de mantenimiento | Nancy | Equipo seleccionado, tipo de mantenimiento, fecha, descripción y responsable | El sistema valida la información, registra el mantenimiento y lo relaciona con el equipo; luego permite consultar el historial ordenado por fecha. | Base de datos: Mantenimientos; historial del equipo.
PROC-03 | Alertas y reportes | Henry | Fechas de mantenimiento, equipos y criterios del reporte | El sistema verifica las fechas de mantenimiento, genera alertas cuando corresponde y procesa la información para generar reportes actualizados. | Alertas en el sistema; reportes de equipos y mantenimientos.
PROC-04 | Inicio de sesión y control de acceso | Damaris - Daniel | Usuario, contraseña y permisos asignados | El sistema valida las credenciales y determina los permisos del usuario antes de permitir el acceso a las funciones. | Acceso autorizado al sistema; usuarios y permisos almacenados en la base de datos.